KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC (BOM)

| TAJUK Keterangan: Tajuk Projek/ Cadangan | Program Deep Dive Peningkatan Daya Saing Kesediaan dan Kerberhasilan Pendigitalan Ekonomi Negeri 2022 |
| --- | --- |
| TARIKH/ GARIS MASA Keterangan: Jadual mula dan akhir pelaksanaan projek/ cadangan | 15 Ogos hingga 15 Disember 2022 |
| TUJUAN & LATAR BELAKANG Keterangan: Tujuan dan penerangan ringkas mengenai projek | - Rangka Tindakan (Blueprint) Ekonomi Digital Malaysia menetapkan sasaran 30% peningkatan produktiviti dalam semua sektor ekonomi menjelang tahun 2030 sekaligus dapat meningkatkan daya saing negara khususnya melalui pendigitalan. - Dalam Mesyuarat Majlis Ekonomi Digital dan 4IR Negeri pada 25hb Januari 2022, MPC telah membentang hasil dapatan Indeks Ekonomi Digital Negeri 2021 dan ahli majlis mesyuarat mencadangkan agar indeks ini ditambahbaik indikator serta dibuat analisa semula kepada negeri semula pada tahun 2022. |
| JUSTIFIKASI Keterangan: Penjelasan yang menyokong kepada pelaksanaan projek/ cadangan | - Bagi memastikan pendigitalan di peringkat negeri dapat dipertingkatkan maka satu analisa perlu dilaksanakan untuk menilai kesediaan dan keberhasilan pendigital di setiap negeri. Oleh itu, Rangka kerja Indeks Ekonomi Digital Negeri 2022 telah dibuat penambahbaik dan telah pun dibentangkan kepada pihak pengurusan Digital MPC dan bersetuju dengan rangka kerja IEDN ini dan mensyorkan agar analisa ini dijalankan dengan secepat mungkin. - Hasil dapatan analisa ini secara tidak langsung menilai daya saing negeri dalam menyediakan bakat, infrastruktur digital, pendigital perusahaan dan pendigitalan perkhidmatan negeri. - Program ini akan dijalankan ke atas 13 buah negeri dan 1 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan ianya memakan masa 4 bulan. |
| KAEDAH PELAKSANAAN Keterangan: Kaedah yang perlu dilakukan bagi melaksanakan projek | - Mengadakan sesi libat urus dengan 13 kerajaan negeri dan 1 Wilayah Persekutuan KL - Mengadakan sesi libat urus Pakar Rujuk bersama Pejabat Wilayah MPC - Mendapatkan khidmat Penulis Laporan dan Editorial. |
| STAKEHOLDERS/ PIHAK BERKEPENTINGAN Keterangan: Pihak atau kumpulan yang menerima kesan positif mahupun negatif daripada projek yang dijalankan | - 13 Kerajaan Negeri Johor - SUK, BPEN, Jabatan Agama, Jabatan Perhutanan dan Pejabat Tanah - Agensi Kerajaan – Pihak Berkuasa Tempatan - Pejabat Wilayah MPC |
| JANGKAAN HASIL/ OUTCOME Keterangan: Apa yang MPC perlu capai/ faedah-faedah jangka pendek dan jangka panjang hasil dari intervensi projek/ cadangan | - Menghasilkan satu dapatan Indeks Ekonomi Digital Negeri bagi tahun 2022. - Menghasilkan 13 Laporan Indeks Ekonomi Digital Negeri bagi setiap negeri dan 1 Laporan Hasil Dapatan bagi IEDN 2022. |
| JANGKAAN OUTPUT Keterangan:Output ketara dan tidak ketara yang dihasilkan daripada aktiviti projek/ cadangan. | - Menghasilkan dapatan kesediaan dan keberhasilan pendigitalan bagi setiap negeri. |
| KUMPULAN SASAR Keterangan: Individu/ kumpulan yang menerima faedah daripada projek/ cadangan | - SUK Kerajaan Negeri Johor - BPEN Johor - Pihak Berkuasa Tempatan - Pejabat Tanah dan Galian - Jabatan Perhutanan Negeri - Jabatan Agama Negeri - Pejabat MPC Wilayah |
| SUMBER BAJET/ KOS Keterangan: Sumber bajet / jumlah kos yang terlibat. | Peruntukan Operasi – RM40 : RM34,000.00 Total: RM 34,000.00 |
| HASIL (RM) - SEKIRANYA ADA Keterangan: Pendapatan yang diterima daripada projek | N/A |
| SYOR Keterangan: Keputusan yang diperlukan daripada Lembaga Pengurusan MPC | Ahli Lembaga Pengurusan dipohon untuk mempertimbangkan cadangan untuk Program Peningkatan Daya Saing Kesediaan dan Kerberhasilan Indeks Ekonomi Digital Negeri 2022. |
| UNIT/ BAHAGIAN | Seksyen Peningkatan Produktiviti Negeri / Bahagian Pembangunan Produktiviti Dan Daya Saing (PCD) |

Anggaran Kos:

| Perkara | Peruntukan | Kategori | Nilai |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Penulis Laporan | RM40 | P29112 - Perkhidmatan Penterjemahan Dan Penafsiran/Penulisan | 32,000.00 |  |
| Pakar Rujuk | RM40 | P29105 - Perkhidmatan Pakar Runding Perniagaan Dan Pengurusan - Fasilitator , Coordinator, Moderator, Speaker, Perunding | 2,000.00 |  |
| Jumlah Keseluruhan Kos (RM) |  |  |  | 34,000.00 |

Hanya untuk permohonan yang menggunakan Bajet Pembangunan dari Unit/Bahagian lain. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan.

DISOKONG OLEH: NAMA PEGAWAI PENJAGA BAJET PEMBANGUNAN Jawatan: Nama Bajet: Tarikh:

| **Wajib diisi | **Wajib diisi | Permohonan memadai disemak sehingga peringkat Penyelia. Kolum ini boleh diabaikan sekiranya tidak berkaitan |
| --- | --- | --- |
| DISEDIAKAN OLEH: ATI DJAM SERI MONTOI Pengurus Kanan 3 Ogos 2022 | DISEMAK OLEH: ZAFFRULLA HUSSEIN Pengarah 3 Ogos 2022 | DISAHKAN OLEH: ZAFFRULLA HUSSEIN Pengarah Tarikh: |